## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 4 | квартал | 2023 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Саратовский филиал ООО "Газпром энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказ Министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 312 от 31.10.2019
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 44.0151 | 20.216 | 23.7991 | 23.7991 | 7.8336 | 6.0394 | 1.1442 | 1.1442 | 4.8952 | 4.8952 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 22.005 | 22.005 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 39.817 | 17.8612 | 21.9558 | 21.9558 | 6.6894 | 4.8952 | 0 | 0 | 4.8952 | 4.8952 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 20.1617 | 20.1617 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4.1981 | 2.3548 | 1.8433 | 1.8433 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 1.8433 | 0 | 0
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | Саратовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 39.817 | 17.8612 | 21.9558 | 21.9558 | 6.6894 | 4.8952 | 0 | 0 | 4.8952 | 4.8952 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 20.1617 | 20.1617 | -1.7941 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 39.817 | 17.8612 | 21.9558 | 21.9558 | 6.6894 | 4.8952 | 0 | 0 | 4.8952 | 4.8952 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 20.1617 | 20.1617 | -1.7941 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | "Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:" | Г | 39.817 | 17.8612 | 21.9558 | 21.9558 | 6.6894 | 4.8952 | 0 | 0 | 4.8952 | 4.8952 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 20.1617 | 20.1617 | -1.7941 | 0
1.2.3.2.1 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Александров Гай (Население + юридические лица - 220 В) | J_1-2024 | 0.4858 | 0.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.2 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Александров Гай (Юрлица - ПКУ 10 кВ) | J_2-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.3 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Красный Октябрь (Население + юридические лица - 220 В) | J_3-2023 | 20.1617 | 0 | 20.1617 | 20.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1617 | 20.1617 | 0 | 0
1.2.3.2.4 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Красный Октябрь (Юрлица - ПКУ 10 кВ) | J_4-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.5 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Садовый (Юрлица - ПКУ 10 кВ) | J_5-2021 | 2.2383 | 0.44417 | 1.7941 | 1.7941 | 1.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 0 | 0 | -1.7941 | 0
1.2.3.2.6 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Садовый (Население + юридические лица - 220 В) | J_6-2021 | 15.9714 | 15.9714 | 0 | 0 | 4.8548 | 4.8548 | 0 | 0 | 4.8548 | 4.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.7 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Мокроус (Юрлица - ПКУ 10 кВ) | J_7-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.8 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Мокроус (Население + юридические лица - 220 В) | J_8-2022 | 0.8658 | 0.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.9 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Елшанка (Юрлица - счетчик с ТТ 380 В) | J_9-2024 | 0.0405 | 0.0405 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.0405 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.10 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Елшанка (Юрлица - ПКУ 10 кВ) | J_10-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.11 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Пристанное (Население + юридические лица - 220 В) | J_11-2022 | 0.0535 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.12 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Пристанное (Юрлица - ПКУ 10 кВ) | J_12-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.13 | Установка приборов учета электрической энергии (ООО "Газпром трансгаз Саратов - приборы по 10 кВ) | J_13-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.14 | Установка приборов учета электрической энергии (ООО "Газпром трансгаз Саратов - ПКУ по 10 кВ) | J_14-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.15 | Установка приборов учета электрической энергии (ООО "Газпром трансгаз Саратов - приборы по 380 В) | J_15-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Развитие материально-технической базы | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Развитие транспортных средств и спец.техники | Г | 4.1981 | 2.3548 | 1.8433 | 1.8433 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 1.8433 | 0 | 0
1.6.2.1 | Покупка автомобиля ГАЗ 27527 Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест) белый | J_16-2020 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.2 | Комплект пробоотборников трансформаторного масла "ELCHROM-GS", 20 мл, с гермоузлом в комплектации ВВ (ТУ3418-027-11703970-05, стандарт МЭК 60567) ТУ3418-027-11703970-05, стандарт МЭК 60567 | J_17-2022 | 0.1259 | 0.1259 | 0 | 0 | 0.1259 | 0.1259 | 0.1259 | 0.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.3 | Миллиомметр МИКО-9; Комплект поставки: Измерительный блок МИКО-9 и сопроводительная документация; Кабель USB 2.0 A-B; Кабель сетевой; Провод заземления; Шунт 75ШСМ М3 75-0,5; Предохранитель ВП2Б-1В-2А; Эквивалент нулевого сопротивления; Сумка для переноски крепежных изделий; Комплект кабелей (длина 8,5 м, зев крокодилов 80 мм); Комплект кабелей (длина 8,5 м, зев крокодилов 103 мм); Кабель с токовыми и потенциальными контактами; Кабели для ТТ и ТН (длина 4 м, зев крокодилов 25 мм); Свидетельство о поверке | J_18-2022 | 0.4895 | 0.4895 | 0 | 0 | 0.4895 | 0.4895 | 0.4895 | 0.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.4 | Аппарат испытаний масла автоматический АИМ; Комплект поставки: аппарат АИМ-90, ячейка измерительная 6АМБ.539.000, Провод зазеления 5АМБ.510.004, кабель сетевой, 220В, 10А длина не менее 4 м, шаблон калибр 8ДЕ.151.541, ключ гаечный с окрытом зевом 10*12 ГОСТ 2859-50, комплект ЗИП; Свидетельство о поверке | J_19-2022 | 0.3333 | 0.3333 | 0 | 0 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.5 | Вольтамперфазаметр Ретометр М3; Комплект поставки Прибор РЕТОМЕТР-М3; Токовые клещи Тип 1 для переменного тока (0,04 – 40 А); Токовые клещи Тип 2 для постоянного тока (1-300 А); Сетевой адаптер; Щупы измерительные (5 проводов, 1м); Зажимы типа «крокодил»; Переходник «ласточкин хвост» 4 мм; Игольчатые наконечники: Карта Micro SD; Сумка; Ведомость ЗИП; Ведомость эксплуатационных документов; Паспорт; Руководство по эксплуатации; Свидетельство о поверке | J_20-2022 | 0.1955 | 0.1955 | 0 | 0 | 0.1955 | 0.1955 | 0.1955 | 0.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.6 | Установка систем предотвращения гололедообразования на объекте ЗРУ 10 кВ Песчаный-Умет | J_21-2021 | 0.1806 | 0.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.7 | Приобретение автомобиля УАЗ ПРОФИ 4*4 (грузопассажирский 5 мест, ГБО-метан) | J_22-2021 | 1.8433 | 0 | 1.8433 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 1.8433 | 0 | 0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 5.2281 | 3.3848 | 1.8433 | 1.8433 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 1.8433 | 0 | 0