## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | 1 | квартал | 2025 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Саратовский филиал ООО "Газпром энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 156 от 18.07.2024 (изменения на период 2024-2029 к приказу № 312 от 31.10.2019)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 31.03.2025 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 31.03.2025, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 112.8754 | 7.275 | 105.8159 | 105.8159 | 21.7083 | 0.57583 | 0 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7083 | 0 | 105.8159 | 105.8159 | 21.1325 | 97.3474
1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 36 | 0.33 | 35.67 | 35.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35.67 | 35.67 | 21 | 100
1.1 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Пристанное | Y_1-27 | 14.1667 | 0 | 14.1667 | 14.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1667 | 14.1667 | 0 | 0
1.2 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Красный Октябрь | Y_1-25 | 20.8333 | 0 | 20.8333 | 20.8333 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0 | 20.8333 | 20.8333 | 20.8333 | 0
1.3 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных (установка в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации) уровня напряжения 0,2 (0,4) кВ в поселках Красный Октябрь, Елшанка, Александров Гай, Садовый, Мокроус | Y_2-24-29 | 1 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.16667 | 100 | Увеличение потребности в замене приборов учета у жителей поселков Саратовской области
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 76.8754 | 6.945 | 70.1459 | 70.1459 | 0.70833 | 0.57583 | 0 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70833 | 0 | 70.1459 | 70.1459 | 0.1325 | 18.7059
2.1 | Приобретение кабелетрассоискателя (Атлет АГ-319К-СКИ) - 2 штуки | Y_4-24 | 0.5358 | 0.79583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Увеличение стоимости товаров
2.2 | Приобретение прибора для измерения сопротивления (Омметр Виток) - 1 штука | Y_5-24 | 0.1411 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 0.24583 | 0 | 0.24583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24583 | #DIV/0! | Перенос поставки товара на 2025 год
2.3 | Приобретение дистанционного контроля высоковольтного оборудования (Прибор Ультраскан 2004-М) - 1 штука | Y_6-24 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Приобретение комплекта визуального и измерительного контроля (Комплект инструмента ВИК-Инспектор) - 1 штука | Y_7-24 | 0.3418 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Приобретение комплекта для поверки трансформаторов тока (ТТ МарсТест-ТТ-5) - 1 штука | Y_8-24 | 2.2367 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение автомобиля для оперативно-выездной бригады (Комплектация «Base» или аналог Автомобиль 298944 (с ГБО на базе УАЗ 23634 (Профи))) - 1 штука | Y_9-24 | 2.4381 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Увеличение стоимости товаров
2.7 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | Y_4-24-29 | 29.1667 | 0 | 29.1667 | 29.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1667 | 29.1667 | 0 | 0
2.8 | Приобретение оборудования для вскрышных работ - 1 штука | Y_5-26 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0
2.9 | Приобретение осветительной установки - 1 штука | Y_6-26 | 0.0875 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33 | 0
2.10 | Приобретение прицепа - 3 штуки | Y_7-26 | 7.1917 | 0 | 7.1917 | 7.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1917 | 7.1917 | 0 | 0
2.11 | Приобретение веткоизмельчителя - 1 штука | Y_8-26 | 0.825 | 0 | 0.825 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.825 | 0 | 0
2.12 | Приобретение генератора (электростанции) - 3 штуки | Y_9-25-29 | 16.8333 | 0 | 16.8333 | 16.8333 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70833 | 0 | 16.8333 | 16.8333 | 0.70833 | 0
2.13 | Приобретние устройства для раскатки кабельных линий - 1 штука | Y_10-26 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
2.14 | Приобретение высотомера - 1 штука | Y_11-26 | 0.0875 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 0 | 0
2.15 | Приобретние автогидроподъемника - 1 штука | Y_12-28 | 15.4167 | 0 | 15.4167 | 15.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4167 | 15.4167 | 0 | 0
2.16 | Приобретение аппарата для проведения испытаний диэлектриков (АИД-70М) - 1 штука | Y_13-24 | 0.5435 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Приобретение гидромолота для экскаватора - 1 штука | Y_14-26 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0