## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 1 |  | квартал | 2025 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Саратовского филиала ООО "Газпром энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 156 от 18.07.2024 (изменения на период 2024-2029 к приказу № 312 от 31.10.2019)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 31.03.2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 31.03.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 135.4506 | 7.9579 | 126.979 | 26.05 | 0.691 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.05 | 0 | 101.525 | 25.359 | 97.3474
1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) | Г | 43.2 | 0.396 | 42.804 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 18.2 | 25.2 | 100
1.1 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Пристанное | Y_1-27 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
1.2 | Установка приборов учета электрической энергии в поселке Красный Октябрь | Y_1-25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Установка приборов учета и их интеграция в систему сбора и передачи данных (установка в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации) уровня напряжения 0,2 (0,4) кВ в поселках Красный Октябрь, Елшанка, Александров Гай, Садовый, Мокроус | Y_2-24-29 | 1.2 | 0.396 | 0.804 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0
2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 92.2506 | 7.5619 | 84.175 | 0.85 | 0.691 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 83.325 | 0.159 | 18.7059
2.1 | Приобретение кабелетрассоискателя (Атлет АГ-319К-СКИ) - 2 штуки | Y_4-24 | 0.643 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Приобретение прибора для измерения сопротивления (Омметр Виток) - 1 штука | Y_5-24 | 0.16932 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Приобретение дистанционного контроля высоковольтного оборудования (Прибор Ультраскан 2004-М) - 1 штука | Y_6-24 | 0.486 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Приобретение комплекта визуального и измерительного контроля (Комплект инструмента ВИК-Инспектор) - 1 штука | Y_7-24 | 0.41021 | 0.41021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Приобретение комплекта для поверки трансформаторов тока (ТТ МарсТест-ТТ-5) - 1 штука | Y_8-24 | 2.6841 | 2.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение автомобиля для оперативно-выездной бригады (Комплектация «Base» или аналог Автомобиль 298944 (с ГБО на базе УАЗ 23634 (Профи))) - 1 штука | Y_9-24 | 2.9258 | 2.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории | Y_4-24-29 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
2.8 | Приобретение оборудования для вскрышных работ - 1 штука | Y_5-26 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
2.9 | Приобретение осветительной установки - 1 штука | Y_6-26 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Приобретение прицепа - 3 штуки | Y_7-26 | 8.63 | 0 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 0
2.11 | Приобретение веткоизмельчителя - 1 штука | Y_8-26 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0
2.12 | Приобретение генератора (электростанции) - 3 штуки | Y_9-25-29 | 20.2 | 0 | 20.2 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 19.35 | 0 | 0
2.13 | Приобретние устройства для раскатки кабельных линий - 1 штука | Y_10-26 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
2.14 | Приобретение высотомера - 1 штука | Y_11-26 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0
2.15 | Приобретние автогидроподъемника - 1 штука | Y_12-28 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
2.16 | Приобретение аппарата для проведения испытаний диэлектриков (АИД-70М) - 1 штука | Y_13-24 | 0.65224 | 0.65224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Приобретение гидромолота для экскаватора - 1 штука | Y_14-26 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0